## Todolist AI - Nhân sự
1. Ma trận kỹ năng – Dự án Todolist AI
Thành viên | Flutter | Dart | Supabase | AI Integration (Gemini API) | UI/UX Design | QA / Testing
Lại Vũ Hoàng Minh (Leader) | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4
Nguyễn Hoàng Em Khoa (Frontend) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3
Nguyễn Bình Minh (Backend) | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3
2. Ma trận phân công trách nhiệm (RAM)
Nhiệm vụ / Thành viên | Lại Vũ Hoàng Minh | Nguyễn Hoàng Em Khoa | Nguyễn Bình Minh
1. Phân tích yêu cầu & lập kế hoạch | R | P | P
2. Thiết kế giao diện (UI/UX) | P | R
3. Lập trình Flutter (Frontend) | P | R
4. Phát triển API và Supabase (Backend) | R |  | R
5. Tích hợp AI (Gemini API) | R | P | R
6. Kiểm thử hệ thống (Testing) | P | P | R
7. Viết tài liệu & Báo cáo | R | P | P
3. Bảng RACI – Vai trò và trách nhiệm
Hạng mục | Lại Vũ Hoàng Minh | Nguyễn Hoàng Em Khoa | Nguyễn Bình Minh
Phân tích yêu cầu | A | C | I
Thiết kế giao diện (UI/UX) | C | A | I
Lập trình Flutter (Frontend) | C | A | I
Phát triển API & Supabase | A | I | R
Tích hợp AI (Gemini API) | A | C | R
Kiểm thử & sửa lỗi | C | R | A
Báo cáo & trình bày đồ án | A | R | C