## Activity_Table
ID | Công việc | a | m | b | Phụ thuộc | Owner | TE
A | Viết Charter | 0.5 | 1 | 2 |  | Nguyễn Bình Minh | 1.08
B | Scope Statement | 0.5 | 1 | 1.5 | A | Nguyễn Bình Minh | 1
C | Phân tích yêu cầu | 1 | 2 | 3 | B | Team | 2
D | Thiết kế UI/UX | 2 | 3 | 4 | C | Lại Vũ Hoàng Minh | 3
E | Thiết kế CSDL | 2 | 3 | 5 | C | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 3.17
F | Backend API | 3 | 5 | 7 | E | Nguyễn Bình Minh | 5
G | AI Service | 2 | 4 | 6 | F | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 4
H | Frontend | 3 | 5 | 8 | D | Lại Vũ Hoàng Minh | 5.17
I | Tích hợp & Đồng bộ | 2 | 3 | 5 | G, H | Team | 3.17
J | Testing (Unit+UAT+Beta) | 2 | 4 | 5 | I | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 3.83
K | Release & Report | 1 | 2 | 3 | J | Nguyễn Bình Minh | 2

## CPM
ID | ES | EF | LS | LF | Slack | Critical?
A | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | Yes
B | 1.08 | 2.08 | 1.08 | 2.08 | 0 | Yes
C | 2.08 | 4.08 | 2.08 | 4.08 | 0 | Yes
D | 4.08 | 7.08 | 8.08 | 11.08 | 4 | No
E | 4.08 | 7.25 | 4.08 | 7.25 | 0 | Yes
F | 7.25 | 12.25 | 7.25 | 12.25 | 0 | Yes
G | 12.25 | 16.25 | 12.25 | 16.25 | 0 | Yes
H | 7.08 | 12.25 | 11.08 | 16.25 | 4 | No
I | 16.25 | 19.42 | 16.25 | 19.42 | 0 | Yes
J | 19.42 | 23.25 | 19.42 | 23.25 | 0 | Yes
K | 23.25 | 25.25 | 23.25 | 25.25 | 0 | Yes

## Timeline
ID | Công việc | Start | End | TE(days) | ES | EF | LS | LF | Slack | Critical? | Week
A | Viết Charter | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | 1.08 | 0 | Yes | 1
B | Scope Statement | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | 1.08 | 2.08 | 1.08 | 2.08 | 0 | Yes | 1
C | Phân tích yêu cầu | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2 | 2.08 | 4.08 | 2.08 | 4.08 | 0 | Yes | 1
D | Thiết kế UI/UX | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 3 | 4.08 | 7.08 | 8.08 | 11.08 | 4 | No | 1
E | Thiết kế CSDL | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 3.17 | 4.08 | 7.25 | 4.08 | 7.25 | 0 | Yes | 1
F | Backend API | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 5 | 7.25 | 12.25 | 7.25 | 12.25 | 0 | Yes | 2
G | AI Service | 2025-09-27 | 2025-10-01 | 4 | 12.25 | 16.25 | 12.25 | 16.25 | 0 | Yes | 2
H | Frontend | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 5.17 | 7.08 | 12.25 | 11.08 | 16.25 | 4 | No | 2
I | Tích hợp & Đồng bộ | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 3.17 | 16.25 | 19.42 | 16.25 | 19.42 | 0 | Yes | 3
J | Testing (Unit+UAT+Beta) | 2025-10-04 | 2025-10-08 | 3.83 | 19.42 | 23.25 | 19.42 | 23.25 | 0 | Yes | 3
K | Release & Report | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 2 | 23.25 | 25.25 | 23.25 | 25.25 | 0 | Yes | 4

## Summary
Chỉ số | Giá trị
Tổng TE (dự án) | 25.25
Đường găng (IDs) | A → B → C → E → F → G → I → J → K