## Team
Họ tên | Vai trò | Nhiệm vụ chính | % Workload | Công cụ
Nguyễn Bình Minh | PM & Backend Dev | Quản lý dự án, lập kế hoạch, backend auth & API | 0.35 | Jira, MS Project, Supabase
Lại Vũ Hoàng Minh | Frontend Dev & UI/UX | Thiết kế UI/UX, phát triển Flutter, client testing | 0.35 | Figma, Flutter
Nguyễn Hoàng Anh Khoa | AI Dev & DevOps | AI service (NLP, Prioritization), integration test, CI/CD & release | 0.3 | FastAPI, Docker, GitHub Actions

## RACI
Công việc | PM (Bình Minh) | Minh (Frontend) | Khoa (AI/DevOps)
Viết Charter & Scope | R/A | I | I
Phân tích yêu cầu | A | R | C
Thiết kế UI/UX | C | R/A | I
Thiết kế kiến trúc hệ thống | R/A | C | C
Backend API (Supabase) | R/A | I | C
AI Microservice (FastAPI) | C | I | R/A
Tích hợp & Đồng bộ | A | C | R
Testing & Deployment | I | C | R/A
Báo cáo & Lessons Learned | R/A | C | C

## Resource_Load
Tuần | PM (Bình Minh) | Minh (Frontend) | Khoa (AI/DevOps)
W1 | 0.6 | 0.2 | 0.2
W2 | 0.7 | 0.5 | 0.3
W3 | 0.5 | 0.9 | 0.6
W4 | 0.5 | 0.8 | 0.7
W5 | 0.4 | 0.6 | 0.8
W6 | 0.5 | 0.4 | 0.8
W7 | 0.7 | 0.3 | 0.5

## Communication
Hình thức | Công cụ | Tần suất | Người tham gia | Ghi chú
Họp Scrum | Google Meet | 2 lần/tuần | Toàn nhóm | Báo cáo tiến độ sprint
Báo cáo tuần | Google Docs | Thứ 6 | PM | Tổng hợp KPI, chi phí
Giao tiếp nội bộ | Zalo/Jira | Hàng ngày | Tất cả | Trao đổi task, review
Risk update | Jira issue | Khi phát hiện | PM; Khoa | Đồng bộ file QLRR