## Risk_Register
ID | Loại | Mô tả | Nguyên nhân | Ảnh hưởng | Xác suất | Impact(1-3) | Phòng ngừa | Ứng phó | Owner | Trạng thái | Risk Score
R1 | Kỹ thuật | Lỗi Google Sign-In (PKCE/Supabase) | Sai redirect URL hoặc cấu hình PKCE | Không login được, chặn luồng Onboarding | 0.7 | 3 | Đối chiếu doc Supabase, thêm redirect URI, kiểm tra SHA-1 | Bật log debug, thử lại OAuth, rollback | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Closed | 2.1
R2 | Kỹ thuật | Conflict khi đồng bộ offline -> mất/nhân đôi task | Cập nhật song song, thiếu versioning local | Mất dữ liệu/UX tệ | 0.6 | 3 | Thêm revision/version, ưu tiên server wins | Kiểm thử trên nhiều thiết bị, case offline | Lại Vũ Hoàng Minh | Open | 1.8
R3 | AI Service | API AI timeout/quota exceeded | Hạn mức model, mạng yếu | Không sinh/nạp dữ liệu AI | 0.5 | 2 | Giới hạn tần suất, cache, queue nhẹ | Retry 3 lần backoff, hiển thị fallback | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Open | 1
R4 | Thiết kế | UI Flutter lệch thiết kế Figma | Tự gen UI bằng AI chưa chuẩn | Ảnh hưởng UX, inconsistency | 0.4 | 2 | Design review checklist, token design | Refactor widget, snapshot test | Lại Vũ Hoàng Minh | Closed | 0.8
R5 | Quản lý | Jira lệch MS Project (không đồng bộ) | PM update lệch thời điểm | Sai báo cáo tiến độ | 0.3 | 1 | Quy định sync thứ 2 & thứ 6 | PM đối chiếu thủ công, chốt số liệu | Nguyễn Bình Minh | Monitoring | 0.3
R6 | Nhân sự | AI Dev quá tải (nhiều module) | Nhân sự mỏng | Delay đường găng | 0.5 | 2 | Phân rã nhỏ hơn, gom nợ kỹ thuật | PM chia bớt phần tích hợp | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Open | 1

## Risk_Matrix
ID | Xác suất | Impact(1-3) | Risk Score | Owner | Trạng thái
R1 | 0.7 | 3 | 2.1 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Closed
R2 | 0.6 | 3 | 1.8 | Lại Vũ Hoàng Minh | Open
R3 | 0.5 | 2 | 1 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Open
R4 | 0.4 | 2 | 0.8 | Lại Vũ Hoàng Minh | Closed
R5 | 0.3 | 1 | 0.3 | Nguyễn Bình Minh | Monitoring
R6 | 0.5 | 2 | 1 | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Open

## Summary
Mức | Số lượng
High (>=1.8) | 2
Medium (1.0-1.79) | 2
Low (<1.0) | 2