## Overview
Thuộc tính | Thông tin
Tên dự án | ZenDo – Focus on what truly matters
Mục tiêu | Ứng dụng quản lý công việc tích hợp AI (Task, Focus, Habit, Calendar, Insights)
Thời gian thực hiện | 15/09/2025 – 03/11/2025 (7 tuần)
Tổng ngân sách (VNĐ) | 2000000
Quy mô nhóm | 3 thành viên
PM | Nguyễn Bình Minh
Thành viên | Lại Vũ Hoàng Minh; Nguyễn Hoàng Anh Khoa
Công nghệ | Flutter, Supabase/PostgreSQL, FastAPI (Python), LLM (Gemini/OpenAI)
Công cụ quản lý | Jira, MS Project

## WBS_Cost
Mã WBS | Hạng mục | Người phụ trách | Duration | Start | Finish | Chi phí (VNĐ) | % Hoàn thành | Ghi chú
1.0 | Khởi động | Nguyễn Bình Minh | 4d | 15/09/2025 | 18/09/2025 | 200000 | 1 | Charter, Scope, Timeline
2.0 | Phân tích & Thiết kế | L.V.H. Minh; N.H.A. Khoa | 6d | 19/09/2025 | 24/09/2025 | 300000 | 1 | UI/UX, DB, Kiến trúc
3.0 | Phát triển | Cả nhóm | 26d | 25/09/2025 | 20/10/2025 | 1000000 | 0.85 | Frontend, Backend, AI
4.0 | Kiểm thử & Triển khai | N.H.A. Khoa | 10d | 21/10/2025 | 30/10/2025 | 300000 | 0.6 | Unit Test, UAT, Beta
5.0 | Quản lý dự án | Nguyễn Bình Minh | 7w | 15/09/2025 | 03/11/2025 | 200000 | 0.8 | Jira, Risk, Report
[5 empty] | Tổng cộng | 2000000

## Jira_Cost
Jira Key | Task | Priority | Assignee | Status | Cost (VNĐ) | Map WBS
ZFOWTM-12 | Viết tài liệu Charter | Medium | Nguyễn Bình Minh | Done | 50000 | 1.1
ZFOWTM-13 | Xây dựng Scope Statement | Medium | Nguyễn Bình Minh | Done | 50000 | 1.2
ZFOWTM-14 | Lập timeline, WBS | Medium | Nguyễn Bình Minh | Done | 100000 | 1.3
ZFOWTM-19 | Phân tích yêu cầu | Medium | Team | Done | 60000 | 2.1
ZFOWTM-21 | Thiết kế UI/UX | High | Lại Vũ Hoàng Minh | Done | 90000 | 2.3
ZFOWTM-20 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | High | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | Done | 90000 | 2.4
ZFOWTM-31 | Frontend (Flutter) | Medium | Lại Vũ Hoàng Minh | Done | 250000 | 3.1
ZFOWTM-32 | Backend (Supabase/API) | Medium | Nguyễn Bình Minh | Done | 250000 | 3.2
ZFOWTM-33 | AI Microservice (FastAPI) | Medium | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | In Progress | 200000 | 3.3
ZFOWTM-34 | Tích hợp & Đồng bộ | Medium | Cả nhóm | In Progress | 150000 | 3.4
ZFOWTM-35 | Unit & Integration Test | Medium | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | In Progress | 100000 | 4.1
ZFOWTM-36 | UAT (User Acceptance Test) | Medium | Lại Vũ Hoàng Minh | Backlog | 60000 | 4.2
ZFOWTM-37 | Triển khai Beta | Medium | Nguyễn Bình Minh | In Progress | 60000 | 4.3
ZFOWTM-38 | Triển khai chính thức | Medium | Nguyễn Bình Minh | To Do | 50000 | 4.4
ZFOWTM-40 | Báo cáo định kỳ (Jira/MS Project) | Low | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | To Do | 40000 | 5.1
ZFOWTM-41 | Báo cáo tổng kết | Medium | Nguyễn Bình Minh | To Do | 40000 | 5.2
ZFOWTM-42 | Họp nhóm & Review | Medium | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | To Do | 40000 | 5.3
ZFOWTM-43 | Quản lý rủi ro | Medium | Nguyễn Hoàng Anh Khoa | To Do | 40000 | 5.4

## Cost_Analysis
Mã WBS | Hạng mục | Chi phí (VNĐ)
1.0 | Khởi động | 200000
2.0 | Phân tích & Thiết kế | 300000
3.0 | Phát triển | 1000000
4.0 | Kiểm thử & Triển khai | 300000
5.0 | Quản lý dự án | 200000
Assignee | Cost (VNĐ)
Nguyễn Bình Minh | 600000
Nguyễn Hoàng Anh Khoa | 510000
Lại Vũ Hoàng Minh | 400000
Cả nhóm | 150000
Team | 60000