## Slide 1
Giới thiệu đề tài & ý tưởng
ZenDo – Focus on what truly matters
Ứng dụng quản lý công việc tích hợp AI giúp người dùng tập trung vào điều thật sự quan trọng.
Lý do chọn đề tài: các app hiện nay thiếu AI và khả năng tự động hóa.
Mục tiêu: phát triển bản MVP có thể nhập liệu tự nhiên và gợi ý thông minh.

## Slide 2
Tầm nhìn & mục tiêu dự án
ZenDo là AI-powered Life Management Platform.
Giúp người dùng quản lý công việc, thói quen và mục tiêu một cách thông minh.
Thời gian thực hiện
15/09 – 03/11/2025 (8 tuần).
Ngân sách & Nhân sự
2.000.000 VNĐ – Nhóm 3 thành viên (PM, Frontend, DevOps).

## Slide 3
Giá trị & Công nghệ nền tảng
Giá trị cốt lõi
Thông minh – Đơn giản – Tập trung – Hiệu quả.
Frontend
Flutter (Mobile + Web).
Backend
Supabase (realtime database).
AI Layer
FastAPI + Gemini API.
Liên kết đồng bộ giữa Mobile – AI – Database.

## Slide 4
Phạm vi & các chức năng chính
Quản lý công việc
(CRUD, tags, reminder).
AI nhập liệu tự nhiên
(Text → Task).
Pomodoro AI & Today Focus
Weekly Planner, Habit & Goal Tracking
Đồng bộ realtime, offline-first

## Slide 5
Kế hoạch & tiến độ (WBS – PERT)
5 nhóm công việc: Khởi động, Thiết kế, Phát triển, Kiểm thử, Quản lý dự án.
Dự án 46 ngày (sau tối ưu).
G→I
E→G
C→E
B→C
A→B
Đường găng: A→B→C→E→G→I→J→K→L→M→N.
Biểu đồ WBS và PERT quản lý tiến độ.

## Slide 6
Quản lý chi phí
Áp dụng mô hình COCOMO (Organic).
Tổng chi phí: 2.000.000 VNĐ.
Phân bổ:
Khởi động:
200k
Thiết kế:
300k
Phát triển:
1.000k
Kiểm thử:
300k
Quản lý:
200k
CPI = 1.02 → tiết kiệm chi phí, SPI = 0.98 → tiến độ ổn định.

## Slide 7
Quản lý chất lượng & rủi ro
Tiêu chí Chất lượng
hiệu năng, bảo mật, ổn định, UX/UI ≥ 90%.
Vấn đề chính
lỗi AI gợi ý,
Supabase mất kết nối,
crash Flutter.
Giải pháp & Kiểm soát
test sớm,
cache offline,
fallback AI.
Rủi ro được kiểm soát qua Notion & Jira.

## Slide 8
Nhân sự & truyền thông
Nguyễn Bình Minh
PM & Backend.
Lại Vũ Hoàng Minh
Frontend & UI/UX.
Nguyễn Hoàng Anh Khoa
AI & DevOps.
Công cụ: Jira, Google Meet, Zalo.
Họp Scrum 2 tuần/lần, báo cáo tiến độ thứ 7.

## Slide 9
Kết quả đạt được
MVP Hoàn thành
Hoàn thành bản MVP hoạt động ổn định.
Giao diện & Nền tảng
App chạy tốt trên Android, giao diện Flutter đẹp.
Hiệu suất AI
AI nhập liệu chính xác > 80%, đồng bộ realtime Supabase.
Đạt mục tiêu
Đáp ứng yêu cầu: chi phí, tiến độ, chất lượng.

## Slide 10
Hướng phát triển
1
v1 (Q1/2026)
Today Focus, AI Prioritization.
2
v2 (Q2/2026)
Weekly Planner, Habit Tracking.
3
v3 (Q3–Q4/2026)
Zen Mode, Voice Assistant, OCR AI.
Mục tiêu: trở thành hệ sinh thái quản lý cuộc sống thông minh cho mọi người.