## Chi tiết
Công việc | Due date | Ngày kiểm tra | Số ngày trễ (calendar) | Chi phí/ngày (VNĐ) | Thiệt hại (VNĐ) | Giai đoạn | Trạng thái Jira
Unit Test & Integration Test | 24/10/2025 | 02/11/2025 | 9 | 30000 | 270000 | Kiểm thử & Triển khai | BACKLOG
UAT (User Acceptance Test) | 26/10/2025 | 02/11/2025 | 7 | 30000 | 210000 | Kiểm thử & Triển khai | BACKLOG
Triển khai chính thức (Official Release) | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 3 | 30000 | 90000 | Kiểm thử & Triển khai | IN PROGRESS

## Tổng kết
Tổng thiệt hại (VNĐ) | Tổng số công việc trễ | Ngày thống kê
570000 | 3 | 02/11/2025